## Introduktion och översikt

Var vänlig läs hela dokumentet först.

· Medverkan som arrangör

· Planering

· Utrustning och funktionärer

· Checklista

## Medverkan som arrangör

Klubben måste vara SMFF-ansluten.

Fältet där tävlingen genomförs måste vara ett SMFF-godkänt fält.

Klubbens styrelse beslutar att säga sig vara villig att arrangera en tävling.

Klubben kan välja om det blir endast F3C, endast FN eller bägge under samma dag(ar).

Rekommenderas att hålla både F3C och F3N vid samma tillfälle.

### Anmälan

Tävlingen ska sanktioneras av SMFF

Publicering av tävlingen ska ske på www.f3c.se

Ca en månad före tävlingen ska tävlingen vara öppen för deltagaranmälan.

## Planering

Klubben behöver nu börja planera sitt arrangemang.

Checklista i slutet på detta dokument är skapat som en hjälp för det.

Den (checklistan) anger vad som behöver göras och när i tid som detta behöver ske.

## Utrustning och funktionärer

För att kunna hålla en tävling så behöver dessa punkter uppfyllas.

### Måste finnas

Personer som kan agera ansvariga för olika funktioner:

· Tävlingsledare 1 person.

· Sekretariat (bör vara 2 personer).

· Minst 3 domare helst 5 domare per delklass.

Materiel:

· Bedömningsprogram i dator med skrivare (och minst 500 ark papper).

· F3C/ F3N Score Sheets, compulsary, utskrivna regler samt pennor.

· Spray till gräsmattan, måttband och flaggor.

· Stolar till 5 st domare.

· Ljudanläggning.

Laddplats för batterier

Frivilligt: Flygledare, Springare för resultatlappar, café, matservering, toalett och laddmöjligheter.

## Checklista

Checklistan är utformad för att ge information om vad som ska göras och vid vilken tidpunkt fram till och under tävlingen. Läs dock igenom hela listan först.

### Inför kommande säsong

Redan hösten innan säsongen har börjat är det viktigt att arbetet med arrangemanget kommer igång

|  |  |
| --- | --- |
| Är klubben SMFF-ansluten? |   |
| Är fältet SMFF-godkänt? |   |
| Är datum framtaget? |   |
| Har klubbens styrelse tagit beslut på att genomföra tävlingen? |   |
| Är tävlingen sanktionerad, anmäld till petter.strandh\_at\_gmail.com? |   |
| Vilken tävlingsform: F3C / F3N? Både F3N och F3C? |   |
| Vilka funktionärer kommer det att krävas? |   |
| Vilka personer kan vara med som domare, tävlingsledare, sekretariat, springare, café och matservering. |   |
| Behöver det göras åtgärder på själva tävlingsytan? |   |

### En månad innan

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrollera igen vilka som kan vara med, behövs någon ersättas? |   |
| Namnge vilka som har vilka funktioner |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

### Två veckor innan

|  |  |
| --- | --- |
| Planeringsmöte med alla funktionärer |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

### En vecka innan

|  |  |
| --- | --- |
|  Sammanfattning |   |
|  Tordag kväll måla, flaggor |   |
|  Gräsklippning, när? |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

### Dagen innan tävling

|  |  |
| --- | --- |
|  Öppet fält fredagen innan |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

### På första tävlingsdagen

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

### Löpande under hela tävlingen

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

### Efter tävlingen

|  |  |
| --- | --- |
| Återkoppling från medverkande funktionärer och tävlande (epostfrågeformulär) |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

## Kommentarer och fördjupningar på ovanstående rubriker

### Medverkan som arrangör

text om detta, detaljerad förklaring

### Planering

text om detta

### Utrustning och funktionärer

text om detta

### Checklista

text om detta

Här nedanför är alla noteringar i orginal, bara att ta bort eller lyfta upp till respektive rubrik.

Funktionärer: Flygledare (flight line director), Springare för resultatlappar

Tävlande: Tävlingslicens (utfärdas varje år), SMFF-anslutna, tävlingsanmälan (praxis 350 kr), två klasser 500 kr.

Planering

Beställa pokaler. (vid SM kontakta modellflygsport)

Vilka funktionär som behövs

sekretariat/Dokument

Vad ska finnas tillgängligt, score sheets, compulsary, sporting codes bägge klasserna. separat manöverlista.

Övergripande fråga, värd att diskutera

F3C/F3N tävlingarna ska köras ihop är vår åsikt.

Tidsplanering

Inför säsongen, föranmäl att tävlingen ska utföras, styrelsebeslut, sanktionering av tävlingen av SMFF.

Informera om laddmöjligheter ges redan innan tävlingen påbörjas.

Dator med skrivare och papper.

Växelkassa, café, matservering. Toalett. Laddmöjligheter för accar (.

Väder, många funktionärer, många lokala deltagare skapade lokalt engagemang, förbestämda domare, tidsplanering, mentor, tävlingsytan ren från andra än tävlande. Bajamaja.

Tävlingsytan var inte helt jämn, startpunkt fick flyttas,

Arrangören måste vara SMFF-ansluten

Skapadchecklista

Meddela webbmaster på www.f3c.se, datum, plats, kontaktperson, hemsideadress

ca 4 veckor innan skall webbmaster informeras om att anmälan till tävling ska öppnas.

, petter.strandh@gmail.com

Hej, klubben överväger alltså att arrangera en tävling, vilka olika frågeställningar kan då tänkas komma upp, här följer en sammanställning från tidigare erfarenheter kring detta.

To do:

**Cafeteria, - X huvudansvar**

* Grill
* Fikabröd
* Toalett
* Matvarubutiker, energidrycker mm
* Stereo sladdvinda, musik skickas i förväg
* Domare
* Pokaler
* Annonsering
* Skrivare + paper
* Gräsklipp fältet inför tävling
* Införskaffa relevant material
* Laddstation + meckområde
* Demo
* Film

**Funktionärer**

* 2 st till sekretariat
* Tävlingsledare
* Lapp-ansvarig
* Flightlinedirector
* 2 st Cafeteria
* Speaker (?)
* Tävlingsvärd